## Cronograma Detalhado
🐱 CRONOGRAMA MEOW TOKEN - FOLGA DUPLA 16-17/07/2025
Data | Horário | Duração | Tarefa | Categoria | Prioridade | Status | Observações
16/07 | 08:00-08:30 | 30min | Configuração de Secrets no Replit | Setup | Alta | Pendente | Chaves API seguras
16/07 | 08:30-09:30 | 1h | Implementação do Meow Clicker | Jogos | Máxima | Pendente | Jogo principal do projeto
16/07 | 09:30-10:30 | 1h | Sistema de energia e regeneração | Jogos | Alta | Pendente | 100 pontos, regenera 1/seg
16/07 | 10:30-11:00 | 30min | Coffee break + testes | Pausa | Baixa | Pendente | Validar implementações
16/07 | 11:00-12:00 | 1h | Crypto Quiz - estrutura base | Jogos | Alta | Pendente | Sistema de perguntas
16/07 | 14:00-15:00 | 1h | Crypto Quiz - banco de perguntas | Jogos | Alta | Pendente | 100+ perguntas Solana/DeFi
16/07 | 15:00-16:00 | 1h | Lucky Spin - algoritmo probabilidade | Jogos | Alta | Pendente | Jackpot progressivo
16/07 | 16:00-16:30 | 30min | Testes e ajustes | QA | Média | Pendente | Validar jogos implementados
16/07 | 16:30-17:30 | 1h | Treasure Hunt - mapas procedurais | Jogos | Alta | Pendente | Mapas 10x10
16/07 | 17:30-18:00 | 30min | Battle Arena - estrutura básica | Jogos | Média | Pendente | Combate por turnos
16/07 | 19:00-20:00 | 1h | Jupiter API - configuração | Blockchain | Máxima | Pendente | Swaps Solana
16/07 | 20:00-21:00 | 1h | Sistema de pontos blockchain | Blockchain | Máxima | Pendente | Validação on-chain
16/07 | 21:00-22:00 | 1h | Testes de integração | QA | Alta | Pendente | Validar blockchain
17/07 | 08:00-09:00 | 1h | CoinGecko API - preços tempo real | APIs | Alta | Pendente | Dados de mercado
17/07 | 09:00-10:00 | 1h | Twitter API - verificação social | APIs | Alta | Pendente | Integração social
17/07 | 10:00-10:30 | 30min | Coffee break | Pausa | Baixa | Pendente | Descanso
17/07 | 10:30-11:30 | 1h | Telegram Bot - notificações | APIs | Média | Pendente | Alertas automáticos
17/07 | 11:30-12:00 | 30min | Google Analytics 4 | Analytics | Média | Pendente | Métricas de uso
17/07 | 14:00-15:00 | 1h | Sistema anti-cheat | Segurança | Alta | Pendente | ML para detecção
17/07 | 15:00-16:00 | 1h | Leaderboard tempo real | Features | Alta | Pendente | Ranking dinâmico
17/07 | 16:00-17:00 | 1h | Otimizações de performance | Otimização | Média | Pendente | Velocidade < 3s
17/07 | 17:00-18:00 | 1h | Testes finais | QA | Alta | Pendente | Validação completa
17/07 | 19:00-20:00 | 1h | Deploy produção | Deploy | Máxima | Pendente | Site ao vivo
17/07 | 20:00-21:00 | 1h | Documentação final | Docs | Média | Pendente | Guias de uso

## Checklist Tarefas
🎯 CHECKLIST DETALHADO - MEOW TOKEN
Categoria | Tarefa | Subtarefas | Status | Prioridade
🎮 JOGOS | Meow Clicker | Sistema energia, multiplicadores, animações | ❌ | Máxima
🎮 JOGOS | Crypto Quiz | 100+ perguntas, timer, streak, ranking | ❌ | Alta
🎮 JOGOS | Lucky Spin | Algoritmo balanceado, jackpot, cooldown | ❌ | Alta
🎮 JOGOS | Treasure Hunt | Mapas 10x10, dicas, raridades | ❌ | Alta
🎮 JOGOS | Battle Arena | Combate turnos, matchmaking, ELO | ❌ | Média
🔗 BLOCKCHAIN | Jupiter API | Configuração endpoints, swaps, validação | ❌ | Máxima
🔗 BLOCKCHAIN | Solana RPC | Conexão mainnet, carteiras, balanços | ❌ | Máxima
🔗 BLOCKCHAIN | Sistema Pontos | Validação on-chain, anti-cheat, logs | ❌ | Máxima
📡 APIs | CoinGecko | Preços tempo real, gráficos, alertas | ❌ | Alta
📡 APIs | Twitter API | Verificação follow, retweets, engagement | ❌ | Alta
📡 APIs | Telegram Bot | Notificações, comandos, grupos | ❌ | Média
📡 APIs | Google Analytics | Métricas uso, conversão, comportamento | ❌ | Média
🛡️ SEGURANÇA | Secrets Management | Chaves seguras, criptografia AES-256 | ❌ | Alta
🛡️ SEGURANÇA | Anti-cheat | ML detecção, rate limiting, banimento | ❌ | Alta
🛡️ SEGURANÇA | Monitoramento | Logs auditoria, alertas, backup | ❌ | Média
🚀 DEPLOY | Otimização | Performance < 3s, CDN, cache | ❌ | Média
🚀 DEPLOY | Testes Finais | QA completo, validação features | ❌ | Alta
🚀 DEPLOY | Produção | Deploy live, domínio, SSL | ❌ | Máxima

## APIs e Integrações
📡 APIs E INTEGRAÇÕES - CONFIGURAÇÃO DETALHADA
API/Serviço | Categoria | Função | Endpoint/Config | Status | Prioridade
Jupiter API | Blockchain | Swaps Solana | https://quote-api.jup.ag/v6/ | ❌ | Máxima
Phantom Wallet | Blockchain | Conexão carteiras | Solana Wallet Adapter | ❌ | Máxima
Solana RPC | Blockchain | Blockchain direto | https://api.mainnet-beta.solana.com | ❌ | Máxima
Helius RPC | Blockchain | Performance premium | https://rpc.helius.xyz/ | ❌ | Alta
CoinGecko | Preços | Dados gratuitos | https://api.coingecko.com/api/v3/ | ❌ | Alta
CoinMarketCap | Preços | Dados premium | https://pro-api.coinmarketcap.com/ | ❌ | Média
Binance API | Preços | Tempo real | https://api.binance.com/api/v3/ | ❌ | Média
Twitter API v2 | Social | Verificação social | https://api.twitter.com/2/ | ❌ | Alta
Telegram Bot | Social | Notificações | https://api.telegram.org/bot | ❌ | Média
Discord Webhook | Social | Alertas | Discord Webhook URL | ❌ | Baixa
Google reCAPTCHA | Segurança | Anti-bot | https://www.google.com/recaptcha/ | ❌ | Alta
Auth0 | Segurança | Autenticação | https://auth0.com/ | ❌ | Média
Supabase | Database | Backend | https://supabase.com/ | ✅ | Máxima
Google Analytics | Analytics | Métricas | https://analytics.google.com/ | ❌ | Média
Mixpanel | Analytics | Eventos | https://mixpanel.com/ | ❌ | Baixa

## Jogos Detalhados
🎮 ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS JOGOS
Jogo | Mecânica Principal | Features | Recompensas | Prioridade
🐱 Meow Clicker | Click para ganhar pontos | Energia (100), regeneração (1/seg), multiplicadores (2x,5x,10x), animações, conquistas | 1-10 pontos por click | Máxima
🧠 Crypto Quiz | Perguntas sobre Solana/DeFi | 100+ perguntas, timer 30s, streak system, explicações educativas, ranking | 5-50 pontos por resposta | Alta
🎰 Lucky Spin | Roleta com prêmios | Algoritmo balanceado, jackpot progressivo, cooldown 1h, efeitos visuais, histórico | 10-1000 pontos aleatórios | Alta
🗺️ Treasure Hunt | Caça ao tesouro em mapas | Mapas 10x10 procedurais, sistema dicas, raridades, inventário, temas | 20-500 pontos por tesouro | Alta
⚔️ Battle Arena | Combate estratégico PvP | Turnos, matchmaking, ranking ELO, animações, recompensas vitória | 50-200 pontos por vitória | Média